## Sheet1
Group-01
A Cafeteria Management System
Tasks Name | Week-1 | [5 empty] | Week-2
| 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17
Planning | bar: 2024-07-04
Research | bar: 2024-07-05 to 2024-07-06
Design | bar: 2024-07-08 to 2024-07-09
Implementation | bar: 2024-07-10 to 2024-07-11
Bug Fixing | bar: 2024-07-12 to 2024-07-13
Run Test | bar: 2024-07-15
Member's Feedback | bar: 2024-07-16
Deploy | bar: 2024-07-17
IIG Varsity Skill development academy IT Park , Bhubaneswar Odisha-751024